Приложение 1

к приказу от 08.11.2021 .№ 91

План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021  
на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1.Организационно-методическое обеспечение** | | | |
| Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021 | До 25.12.2021 | Классные руководители 1–4-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021 | До 25.12.2021 | Классные руководители 5–9-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации | январь–август 2022 года | Директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | ноябрь и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 | 2021–2026 годы | Директор | Отчет |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 | ноябрь–декабрь 2021 года | Директор | Обновленная программа развития |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.04.2022 | Рабочая группа | ООП НОО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| **3. Информационно-аналитическое обеспечение** | | | |
| Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы | До 05.04.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы | До 01.06.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |